График

выполнения работ на базовой стажировочной площадке

на 2014-2015 годы

| № пп | Перечень мероприятий | Сроки | Продукт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Организационный этап |
| 1 | Инструктивно-методическое совещание на базе СКИРО ПК и ПРО | Сентябрь 2014 | Приказ министерства образования и молодежной политики «Об организации работы региональной стажировочной площадки в рамках реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы» |
| 2 | Знакомство с приказом министерства образования и молодежной политики «Об организации работы региональной стажировочной площадки в рамках реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы» |  |  |
| 3 | Ознакомиться с приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 16 июня 2014 «Об организации работы на 2014-2015 годы стажировочной площадки, базовых ОУ в рамках реализации мероприятий ФЦРПО на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» « | Сентябрь 2014 | Приказ министерства образования и молодежной политики от 16 июня 2014 г. «Об организации работы на 2014-2015 годы стажировочной площадки, базовых ОУ в рамках реализации мероприятий ФЦРПО на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 4 | Ознакомиться с перечнем базовых ДОО на 2014-2015 годы для реализации мероприятий ФЦПРО по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по мероприятию «Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования» | Сентябрь 2014 | Приказ министерства образования и молодежной политики от 16 июня 2014 г. «Об организации работы на 2014-2015 годы стажировочной площадки, базовых ОУ в рамках реализации мероприятий ФЦРПО на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 5 | Ознакомиться с приказом «15» сентября 2014 года № 257 о/д г. Ставрополь «О закреплении консультантов за базовыми образовательными организациями в рамках деятельности Федеральной стажировочной площадки | Сентябрь 2014 | Приказ СКИРО ПК и ПРО от 15.09.2014 №257 о/д г. Ставрополь «О закреплении консультантов за базовыми образовательными организациями в рамках деятельности Федеральной стажировочной площадки |
| 6 | Ознакомиться с Положением о базовой площадке и программы деятельности базового ДОУ | Сентябрь 2014 | Положение «О базовой площадке» |
| 7 | Создать локальную нормативную базу базового ДОО: Приказ руководителя ДОО о создании рабочей группы по проведению стажировки и составе группы (руководитель рабочей группы –заведующий ДОО) | До 10 октября | Приказ руководителя «О создании рабочей группы по проведению стажировки » |
| 8 | Разработать программу стажировки базовой ДОО (утвердить руководителем и консультантом) | До 10 октября | Примерная программа стажировки базового ДОО |
| 9 | Разработать функциональные обязанности членов рабочей группы (утвердить руководителем базовой площадки) | До 10 октября | Приложение №2 «Функциональные обязанности сотрудников базовой площадки» к приказу МДОУ |
| 10 | Разработать журнал регистрации стажеров, прошедших обучение на базовой площадке | До 10 октября | Форма журнала регистрации стажеров |
| 11 | Создать страничку на сайте ДОО, с полной выкладкой информации по образцу | Сентябрь 2014 | Рекомендации по создании страницы сайта ДОО о стажировочной площадки |
| 12 | Разработать локальные акты государственно-общественного управления по перечню (приложение). Внести изменение в Устав ДОО по Управляющему совету. | До 10 октября | Примерный перечень локальных актов по государственно-общественному управлению в ДОО |
| 13 | Создать модель государственно-общественного управления Вашего ДОО | До 10 октября | Примерная модель ГОУ |
| 14 | Создать стенд по управляющему совету: -список членов Управляющего совета -график работы | Сентябрь 2014 | Рекомендации по оформлению стенда Управляющий совет в ДОО |
| 15 | Разработать план мероприятий по внедрению ФГОС ДО | Сентябрь 2014 | План мероприятий по внедрению ФГОС ДО утв. руководителем ДОО |
| 16 | Мониторинг ресурсной обеспеченности базовой площадки дошкольного образовательного учреждения для реализации внедрения ФГОС ДО в рамках введения государственно-общественного управления ДОО, на основе критериев и показателей для измерения ресурсной обеспеченности ДОО (кадрового, нормативно-правового, научно-методического, финансово-экономического, материально-технического и мотивационного ресурсов, а также социокультурного потенциала семей дошкольников), разработанных региональной стажировочной площадкой: а) проведение диагностических процедур по измерению уровня ресурсной обеспеченности ДОО | Сентябрь 2014 | Анализ и интерпретация результатов мониторинга ресурсной обеспеченности ДОО для реализации целей внедрения ФГОС ДО в рамках введения государственно-общественного управления ДОО |
| 17 | Пространственно-развивающая образовательная среда в условиях реализации ФГОС ДО в условиях введения ГОУ ДОО | Сентябрь 2014 | Методические рекомендации по организации предметно-пространственной развивающей среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО |
| 18 | Составить плана-график по реализации программы повышения квалификации работников дошкольного образования | Октябрь | План-график по реализации программы повышения квалификации, утв. ректором СКИРО ПК и ПРО |
| Подготовка материально-технического ресурса для реализации внедрения государственно-общественного управления в ДОО |
| 19 | Осуществление поставки комплектов учебного оборудования и наглядных пособий | Октябрь 2014 | Приобретённое оборудование (справка) |
|  | а) для детей дошкольного возраста; |  |  |
|  | б) оборудования для дистанционной работы стажировочной площадки |  |  |
| 20 | Подготовить Информацию для общественности о деятельности образовательного учреждения о деятельности базовой площадки в рамках введения ФГОС ДО в условиях государственно-общественного управления ДОО | Октябрь | Фотоматериалы, видеоматериалы и публикации на сайте |
| 21 | Участие в очных и дистанционных консультаций региональной стажировочной площадки по проектированию общеобразовательной программы в условиях внедрения ФГОс ДО. | Декабрь 2014 | Текст пояснительной записки к основной общеобразовательной программе дошкольного образования; содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей с учётом специфики каждой образовательной области и особенностей воспитанников; сформулированные планируемые итоговые и промежуточные результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования; аналитическая записка «Результаты мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы» |
| 22 | Проектирование обязательной и инвариантной части основной общеобразовательной программы ДОУ, формируемой участниками образовательного процесса с учетом рекомендаций региональной стажировочной площадки Проектирование рабочих программ воспитателями по приоритетным направлениям | Ноябрь 2014 | Основная общеобразовательная программа ДОУ Рабочие программы воспитателей и узких специалистов ДОУ по приоритетным направлениям |
| 23 | Мониторинг системы взаимодействия ДОУ с семьёй для реализации системных обновлений | Ноябрь 2014 | Социологический опрос о результативности взаимодействия ДОУ с семьёй для реализации системных обновлений и аналитическая справка по интерпретации результатов исследования |
| 24 | Совершенствование научно-методического ресурса: - создание научно-методических материалов по диссеминации опыта базовой площадки ДОО, связанного с внедрением ФГОС ДО; - создание аналитических материалов о ходе обновления содержания образования в условиях гуманитаризации ДОУ; - публикация статей о ходе и результатах эксперимента; - совершенствование модели повышения квалификации педагогических работников ДОО в условиях реализации концептуальной модели модернизации регионального дошкольного образования | Декабрь 2014 | Научно-методические материалы по диссеминации опыта базовой ДОО связанного с внедрением ФГОс ДО в рамках введения ГОУ. Статьи в СМИ и на сайте о ходе и результатах работы стажировочной площадки. Модель повышения квалификации педагогических работников ДОО в условиях реализации концептуальной модели модернизации регионального дошкольного образования |
| 25 | Экспертиза профессионального портфолио педагогического работника ДОО и его влияние на оценку результативности его деятельности | Декабрь 2014 | Аналитическая записка о качестве основной общеобразовательной программы |
| 27 | Предоставление публичного отчёта руководителей базовых ДОО, о ходе работы базовой площадки и его результатах | Декабрь 2014 | Публичные доклады руководителя базовой площадки ДОО |
| 28 | Участие в региональной научно-практической конференции | Декабрь 2014 | Сборник материалов конференции |
| 29 | Участие в региональном семинаре «Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей дошкольного возраста» | Октябрь | Пакет методических материалов |
|  | Издательская деятельность по обобщению и диссеминации опыта | Ноябрь 2014 | Статьи, репортажи, презентации, видеофильмы, размещенные в Интернет-ресурсах, СМИ |